## Sheet1
Data de início: | 2021-08-30 |  | Data atual: | 2021-09-17
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-08-30 | 62 | 0 | 62
2 | 2021-08-31 | 58.9 | 0 | 62
3 | 2021-09-01 | 55.8 | 0 | 62
4 | 2021-09-02 | 52.7 | 8 | 54
5 | 2021-09-03 | 49.6 | 0 | 54
6 | 2021-09-04 | 46.5 | 0 | 54
7 | 2021-09-05 | 43.4 | 0 | 54
8 | 2021-09-06 | 40.3 | 13 | 41
9 | 2021-09-07 | 37.2 | 0 | 41
10 | 2021-09-08 | 34.1 | 0 | 41
11 | 2021-09-09 | 31 | 8 | 33
12 | 2021-09-10 | 27.9 | 0 | 33
13 | 2021-09-11 | 24.8 | 0 | 33
14 | 2021-09-12 | 21.7 | 0 | 33
15 | 2021-09-13 | 18.6 | 0 | 33
16 | 2021-09-14 | 15.5 | 0 | 33
17 | 2021-09-15 | 12.4 | 20 | 13
18 | 2021-09-16 | 9.3 | 0 | 13
19 | 2021-09-17 | 6.2 | 13 | 0
20 | 2021-09-18 | 3.1 | 0 | 0
21 | 2021-09-19 | -1.8652e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Estudo sobre git e github |  |  |  |  | 2021-08-30 | Todos | 8 | 2021-09-02 | 0
Pesquisa/Raspagem dos links de githubs de todos os APIs |  |  |  |  | 2021-09-02 | Todos/Dividido p curso | 13 | 2021-09-06 | 0
Clonagem dos githubs |  |  |  |  | 2021-09-06 | Davi Jeniffer Mateus | 8 | 2021-09-09
Protótipo das páginas do site |  |  |  |  | 2021-09-14 | Jeniffer | 5 | 2021-09-17
Upload dos projetos no github |  |  |  |  | 2021-09-11 | Thales Jeniffer | 20 | 2021-09-15
Organização do github do projeto |  |  |  |  | 2021-09-13 | Thales Davi Mateus | 8 | 2021-09-17
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1