## Sheet1
Data de início: | 2021-10-18 |  | Data atual: | 2021-11-07
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-10-18 | 39 | 0 | 39
2 | 2021-10-19 | 37.05 | 0 | 39
3 | 2021-10-20 | 35.1 | 0 | 39
4 | 2021-10-21 | 33.15 | 0 | 39
5 | 2021-10-22 | 31.2 | 0 | 39
6 | 2021-10-23 | 29.25 | 8 | 31
7 | 2021-10-24 | 27.3 | 0 | 31
8 | 2021-10-25 | 25.35 | 0 | 31
9 | 2021-10-26 | 23.4 | 0 | 31
10 | 2021-10-27 | 21.45 | 5 | 26
11 | 2021-10-28 | 19.5 | 0 | 26
12 | 2021-10-29 | 17.55 | 0 | 26
13 | 2021-10-30 | 15.6 | 0 | 26
14 | 2021-10-31 | 13.65 | 3 | 23
15 | 2021-11-01 | 11.7 | 0 | 23
16 | 2021-11-02 | 9.75 | 0 | 23
17 | 2021-11-03 | 7.8 | 0 | 23
18 | 2021-11-04 | 5.85 | 0 | 23
19 | 2021-11-05 | 3.9 | 0 | 23
20 | 2021-11-06 | 1.95 | 20 | 3
21 | 2021-11-07 | 0 | 3 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Estudo sobre rotas e flask. |  |  |  |  | 2021-10-21 | Mateus Davi | 8 | 2021-10-23 | 0
Prototipagem da página "Contribua", de acordo com necessidades do cliente. |  |  |  |  | 2021-10-27 | Todos | 5 | 2021-10-27 | 0
Criação da página "Contribua" |  |  |  |  | 2021-10-30 | Jennifer Mateus | 3 | 2021-10-31
Reestruturação dos códigos do site, utilizando rotas do Flask |  |  |  |  | 2021-11-02 | Jennifer Mateus Davi | 20 | 2021-11-06
Organização do github do projeto |  |  |  |  | 2021-11-07 | Thales | 3 | 2021-11-07
-
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1