## Sheet1
Data de início: | 2021-11-08 |  | Data atual: | 2021-11-23
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-11-08 | 3 | 0 | 3
2 | 2021-11-09 | 2.85 | 0 | 3
3 | 2021-11-10 | 2.7 | 0 | 3
4 | 2021-11-11 | 2.55 | 0 | 3
5 | 2021-11-12 | 2.4 | 0 | 3
6 | 2021-11-13 | 2.25 | 0 | 3
7 | 2021-11-14 | 2.1 | 0 | 3
8 | 2021-11-15 | 1.95 | 0 | 3
9 | 2021-11-16 | 1.8 | 0 | 3
10 | 2021-11-17 | 1.65 | 0 | 3
11 | 2021-11-18 | 1.5 | 0 | 3
12 | 2021-11-19 | 1.35 | 0 | 3
13 | 2021-11-20 | 1.2 | 0 | 3
14 | 2021-11-21 | 1.05 | 0 | 3
15 | 2021-11-22 | 0.9 | 3 | 0
16 | 2021-11-23 | 0.75 | 0 | 0
17 | 2021-11-24 | 0.6 | 0 | 0
18 | 2021-11-25 | 0.45 | 0 | 0
19 | 2021-11-26 | 0.3 | 0 | 0
20 | 2021-11-27 | 0.15 | 0 | 0
21 | 2021-11-28 | 1.0547e-15 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Estudo sobre git e github |  |  |  |  | 2021-11-22 | Jennifer | 3 | 2021-11-22 | 0
0
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1