## Sheet1
Data de início: | 2021-09-20 |  | Data atual: | 2021-10-07
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-09-20 | 87 | 0 | 87
2 | 2021-09-21 | 82.65 | 0 | 87
3 | 2021-09-22 | 78.3 | 0 | 87
4 | 2021-09-23 | 73.95 | 13 | 74
5 | 2021-09-24 | 69.6 | 0 | 74
6 | 2021-09-25 | 65.25 | 8 | 66
7 | 2021-09-26 | 60.9 | 5 | 61
8 | 2021-09-27 | 56.55 | 8 | 53
9 | 2021-09-28 | 52.2 | 0 | 53
10 | 2021-09-29 | 47.85 | 0 | 53
11 | 2021-09-30 | 43.5 | 13 | 40
12 | 2021-10-01 | 39.15 | 0 | 40
13 | 2021-10-02 | 34.8 | 0 | 40
14 | 2021-10-03 | 30.45 | 0 | 40
15 | 2021-10-04 | 26.1 | 20 | 20
16 | 2021-10-05 | 21.75 | 0 | 20
17 | 2021-10-06 | 17.4 | 0 | 20
18 | 2021-10-07 | 13.05 | 0 | 20
19 | 2021-10-08 | 8.7 | 0 | 0
20 | 2021-10-09 | 4.35 | 20 | 0
21 | 2021-10-10 | 1.4211e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Apronfundar estudos em CSS e HTML |  |  |  |  | 2021-09-20 | Mateus Davi | 13 | 2021-09-23 | 0
Pesquisa sobre como realizar a automatização |  |  |  |  | 2021-09-22 | Jeniffer | 8 | 2021-09-25 | 0
Criação da página Home |  |  |  |  | 2021-09-26 | Mateus | 5 | 2021-09-26
Criação da página Projetos |  |  |  |  | 2021-09-27 | Davi | 8 | 2021-09-27
Automatização do processo de clonagem |  |  |  |  | 2021-09-27 | Jeniffer | 13 | 2021-09-30
Reuniões para decidir sobre como os projetos serão expostos |  |  |  |  | 2021-10-01 | Todos | 20 | 2021-10-04
Após as reuniões, dividimos a criação das páginas de cada projeto entre os membros |  |  |  |  | 2021-10-05 | Todos | 20 | 2021-10-09
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1