## Sheet1
Data de início: | 2021-09-20 |  | Data atual: | 2021-10-08
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2021-09-20 | 72 | 0 | 72
2 | 2021-09-21 | 68.4 | 0 | 72
3 | 2021-09-22 | 64.8 | 0 | 72
4 | 2021-09-23 | 61.2 | 13 | 59
5 | 2021-09-24 | 57.6 | 0 | 59
6 | 2021-09-25 | 54 | 8 | 51
7 | 2021-09-26 | 50.4 | 5 | 46
8 | 2021-09-27 | 46.8 | 8 | 38
9 | 2021-09-28 | 43.2 | 0 | 38
10 | 2021-09-29 | 39.6 | 0 | 38
11 | 2021-09-30 | 36 | 13 | 25
12 | 2021-10-01 | 32.4 | 0 | 25
13 | 2021-10-02 | 28.8 | 0 | 25
14 | 2021-10-03 | 25.2 | 0 | 25
15 | 2021-10-04 | 21.6 | 5 | 20
16 | 2021-10-05 | 18 | 0 | 20
17 | 2021-10-06 | 14.4 | 0 | 20
18 | 2021-10-07 | 10.8 | 0 | 20
19 | 2021-10-08 | 7.2 | 0 | 20
20 | 2021-10-09 | 3.6 | 20 | 0
21 | 2021-10-10 | -6.2172e-15 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Apronfundar estudos em CSS e HTML |  |  |  |  | 2021-09-20 | Mateus Davi | 13 | 2021-09-23 | 0
Pesquisa sobre como realizar a automatização |  |  |  |  | 2021-09-22 | Jeniffer | 8 | 2021-09-25 | 0
Criação da página Home |  |  |  |  | 2021-09-26 | Mateus | 5 | 2021-09-26
Criação da página Projetos |  |  |  |  | 2021-09-27 | Davi | 8 | 2021-09-27
Automatização do processo de clonagem |  |  |  |  | 2021-09-27 | Jeniffer | 13 | 2021-09-30
Reuniões para decidir sobre como os projetos serão expostos |  |  |  |  | 2021-10-01 | Todos | 5 | 2021-10-04
Após as reuniões, dividimos a criação das páginas de cada projeto entre os membros |  |  |  |  | 2021-10-05 | Todos | 20 | 2021-10-09
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1